Zápis z 2. setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol

ve správním obvodu ORP Kralovice k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání –MěÚ Kralovice, od 9:00 hod, 5.1.2016.

Jednající aktéři:

MAS: Zástupce: RNDr. Josef Pašek

RRA Plzeň, Zástupce: Ing. Eva Rojíková

Město Kralovice, Zástupce: Ing. Miroslav Trnka, Hedvika Starcková

Přítomno:  21 pozvaných, 2 hosté

Zřizovatelé škol:

Mgr. Vladimír Přibyl (starosta města Kožlany), František Procházka (starosta obce Žihle), Ing. Jiří Prantner (místostarosta města Plasy), Zdeněk Hanzlíček (starosta města Plasy), Jan Matoušek (starosta obce Bezvěrov)

Ředitelé škol:

Mgr. Ludmila Čechová (řed. ZŠ a MŠ Dolní Bělá), Mgr. Hana Patrichiová (řed. ZŠ Kaznějov), Mgr. Zdeňka Flögelová (řed. MŠ Chříč), Bc. Alena Kočová (MŠ Kaznějov – U Továrny), Mgr Marie Křemenáková (MŠ Manětín), Mgr. Milena Urbanová (řed. ZŠ a MŠ Mladotice), Mgr. Olga Žalmanová (řed. ZŠ a MŠ Nečtiny), Mgr. Jana Průšová (řed. ZŠ Plasy), Bc. Monika Laláková (řed. MŠ Plasy), Bc. Jitka Schreiberová (řed. DDM Kralovice), Mgr. Hana Žemličková (řed. ZŠ a MŠ Bezvěrov), Mgr. Eva Doležalová (řed. ZŠ a MŠ Kozojedy), Mgr. Jaroslav Švarc (ZŠ a MŠ Kožlany), Mgr. Anna Dyková (řed. ZŠ Dobříč), Mgr. Pavel Kašpar ( zástupce řed. ZŠ Kralovice)

Přítomní hosté: Mgr. Lenka Klabačková, Ing. Alena Nová

Omluveni:

Řed. ZŠ praktická Kralovice, řed. MŠ Kralovice, řed. Masarykova ZŠ a MŠ  Žihle

Na jednání byli přítomni zástupci ředitelů škol či zřizovatelů z 80% MŠ a ZŠ na území ORP Kralovice.

Program:

Fáze přípravy a zpracování Místního akčního plánu (dále jen „MAP“) v ORP Kralovice v kontextu přípravy projektové žádosti do Výzvy č.  02_15_005_MAP, program OP VVV.

Dílčí obsahová projednaná témata/body:

- Vyhodnocení dotazníkového šetření a grafické představení výsledných dat, které bylo cíleno na definici místně specifických problémů a potřeb kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP (potenciálních aktérů MAP).

- V návaznosti na bod ad 1) představení navržených klíčových aktivit projektu, jednotlivé fáze projektu, kvantifikace cílové skupiny a její způsob zapojení, představení systémového řízení projektu (project management) – schéma zastoupení LZ (Řídící výbor, Realizační tým, pracovní skupiny…)

- Rekapitulace plánovaných investičních záměrů v území v návaznosti na výstupy dotazníkového šetření – analýza zafinancování vhodným dotačním titulem

- Rekapitulace časových milníků přípravy projektu, základních a dílčích cílů projektu  - definice přidané hodnoty pro zapojené subjekty ZŠ a MŠ

- Diskuze, Dotazy

- Různé:

  - Zadání pokynů pro nominaci osob z řad ZŠ a MŠ, zřizovatelů do řídícího výboru

  - Představení Výzvy č.14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, IROP

Ad 1) Vyhodnocení dotazníkového šetření

V úvodu prezentace proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření na školách a školských zařízeních a mezi zřizovateli škol a školských zařízení v ORP Kralovice. V rámci dotazníkového šetření byli osloveni všichni zřizovatelé škol a školských zařízení (15) a všechny školy a školská zařízení v území tj. 23 subjektů. Návratnost dotazníků byl u škol a školských zařízení 100% a u zřizovatelů škol a školských zařízení 73,33%. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zájem o zapojení do přípravy MAP má 100% škol (ZŠ, MŠ). Aktivní zapojení do přípravy MAP v průzkumu potvrdilo 100% zřizovatelů, kteří odevzdali dotazník, tj. 11 obcí zřizujících školy a školská zařízení. Ostatní zřizovatelé se do šetření nezapojili a tím neprojevili zájem se do projektu aktivně zapojit.

Ad 2) Klíčové aktivity MAP ORP Kralovice

- Akční plánování

  - Rozvoj partnerství - setkávání, navazování kontaktů, výměna zkušeností

  - Dohoda o prioritách - zpracování Strategického rámce priorit MAP do roku 2023, návrh a prioritizace Investičních priorit

  - Akční plánování (Plánování aktivit) - zpracování Akčního plánu pro neinvestiční (měkká) opatření, schválení finální verze MAP

  - Budování znalostních kapacit- realizace vzdělávacích aktivit (společné kurzy, workshopy, konference, stáže, mentoring, koučování, …)

- Evaluace -  průběžná a závěrečná, ZoR)

- Řízení MAP - Hlavním představitelem MAP je Řídící výbor MAP, který schvaluje Statut, volí Předsedu. Jeho úkolem je zprostředkovávat přenos informací v území - diskuze návrhů MAP v území s partnery v území + garantem MAP, koordinace práce dílčích odborných týmů, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023

- Řízení projektu – pracovní tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru (podklady, realizace aktivit, …)

Projednání obsahu náplně podaktivity Budování znalostních kapacit:

Proběhla diskuze nad navrženými náměty ke společnému vzdělávání tvůrců MAP v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit. Byl představen návrh aktivit a jejich formy. Zejména se jednalo o vzdělávání realizované pod vedením garanta MAP - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, setkávání s dalšími tvůrci MAP v území a přenos informací i výstupů IPS projektů. Dále byla navržena možnost zařadit vzdělávání, jehož zaměření vyplynulo z provedeného předběžného šetření MAS. Kromě strategického řízení a plánování, se jednalo o vzdělávání formou setkání a předávání dobré praxe zaměřené na komunikaci s rodinou, společné vzdělávání a vzdělávání s komunitními prvky. Vzhledem k tomu, že rozsah a konkrétní obsah bude blíže specifikován až v průběhu realizace projektu, bylo odsouhlaseno, že bude popis vzdělávání v rámci této podaktivity uveden jen obecně.

V rámci diskuze byly představeny cílové skupiny projektu, jejich forma zapojení v projektu a přínos pro CS. K této části nebyly ze strany škol a zřizovatelů vzneseny žádné dotazy.

Byl představen realizační tým MAS i partnera projektu Města Kralovice pro MAP.

Ad 3) Definice investičních záměrů v daném území

V rámci průzkumu byla identifikována řada investičních záměrů zřizovatelů a škol na území ORP Rokycany. Investiční záměry byly rozděleny na ty, které nebudou moci být v dalším období z OP EU realizovatelné a bude třeba na ně vyhledat jiné zdroje a na ty, které by svým charakterem mohly spadat do některého z OP. Pokud již mají zřizovatelé identifikované projektové záměry např. na zvýšení kapacity škol MŠ / ZŠ byla doporučena možnost podat žádost do IROP.

Ad 4) Rekapitulace časových milníků přípravy projektu, základních a dílčích cílů projektu  - definice přidané hodnoty pro zapojené subjekty ZŠ a MŠ

Harmonogram přípravy projektu probíhá bez změny

- leden 2016 - dopracování projektové žádosti dle připomínek MŠMT a výstupů z projednání s partnery 5. 1. 2016

- leden 2016 - schválení projektu Programovým výborem MAS

- do 1. 2. 2016 podání Žádosti o podporu na MŠMT

Ad 5) Diskuze, Dotazy

Dotaz č. 1: Zástupkyně ZŠ uvedla, že by bylo vhodné vzdělávání zaměřené na respektující komunikaci (komunikace školy a rodiny) zaměřit především na praxi a hlavně na vymezení hranic kompetence pedagogů a překračování hranic směrem k rodičům a dětem a hranice kompetence rodičů a překračování hranic směrem k pedagogům. Stanovování hranice a jejich kompetence v partnerském dialogu.

Odpověď: Děkuji za podnět, bude na něj brán ohled při přípravě setkání s příklady dobré praxe Respektující komunikace. V rámci přípravy MAP budeme společně hledat možnosti forem navazování komunikace s rodiči, kteří sami neprojevují o komunikaci se školami a zřizovateli zájem. K tomu by mohla vést i setkávání zaměřená na vzdělávání s komunitními prvky.

Dotaz č. 2 Ing. Rojíková položila dotaz shromážděným zástupcům škol a zřizovatelům, zda by měli zájem také o setkávání na téma Společné vzdělávání a vzdělávání s komunitními prvky. Jednoznačně byl zájem o setkávání s příklady dobré praxe Společné vzdělávání, menší zájem byl o vzdělávání s komunitními prvky, resp. že neví.

Vzhledem k tomu, že by mohla být jednou z cest hledání navazování vzájemné komunikace (zřizovatel - škola), komunikace s rodiči a veřejností v obci právě forma vzdělávání s komunitními prvky, domluvili se zástupci MAS a partnera, že znova ještě písemně obešlou školy s bližšími informacemi o komunitním vzdělávání a řízení obce a znova necháme rozhodnout, zda zařadit toto setkání do přípravy MAP.

Ad 6) Různé

Zástupce odboru školství Hedvika Starcková rozešle 5.1.2016 dopis k projevení zájmu o zapojení do řídícího výboru MAP.  Zřizovatelé a školy v případě zájmu, nominují zástupců do Řídícího výboru doporučeno 1-2osoby za každou obec (např.: starosta x zastupitel, ředitel x zástupce ZŠ, vedoucí MŠ, aktivní učitel, zástupce zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče) návrat návrhu nominací na  do 20. 01. 2016.  Odpověď je třeba odeslat i v případě projevení nezájmu o zapojení do ŘV!

V závěru prezentace byly představeny aktivity realizované NIDV zaměřené na společné vzdělávání - příprava vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků. Další připravované výzvy tzv. avíza výzev OP VVV a aktuálně vyhlášená výzva IROP č. 14 zaměřená na rozšíření kapacit MŠ a zařízení pro péči o děti do 3. let. Zároveň byla nabídnuta konzultace záměru, zda odpovídá pravidlům dotace a případná pomoc při přípravě žádostí zřizovatelům, kteří by chtěli podat projektovou žádost do těchto výzev. Kontaktní osobou byla určena Ing. Eva Rojíková z RRA PK.

Zapsal:  RNDr. Josef Pašek